## Tabelle1
Lamprecht Daniel |  |  |  |  | Ruhdorfer Alexander |  |  |  |  | Sammer Manuel
Aufgabe | Datum | Von | Bis | Status | Aufgabe | Datum | Von | Bis | Status | Aufgabe | Datum | Von | Bis | Status
Brainstorm | 2016-09-28 | 14:10 | 14:40 | 100% | Brainstorm | 2016-09-28 | 14:10 | 14:40 | 100% | GitHub einrichten | 2016-09-21 | 14:10 | 15:50 | 100%
ERD - Diagramm | 2016-09-28 | 14:40 | 15:50 | 100% | Protokollerstellung | 2016-09-28 | 14:40 | 15:50 | 100% | Brainstorm | 2016-09-28 | 14:10 | 14:40 | 100%
Verbesserung des ERD - Diagramm | 2016-10-04 | 16:00 | 17:00 | 100% | Erstellung des Logischen Modells | 2016-10-04 | 20:00 | 22:00 | 100% | ERD - Diagramm | 2016-09-28 | 14:40 | 15:50 | 100%
Verbesserung des Logischen Modells | 2016-10-05 | 14:10 | 15:50 | 100% | Erstellung der Create Tables | 2016-10-04 | 10:50 | 11:41 | 100% | Verbesserung des Logischen Modells | 2016-10-05 | 14:10 | 15:50 | 100%
Sprint 1 planung | 2016-10-12 | 14:10 | 15:50 | 100% | Fertigstellung der Create Tables mittels dem verbessertem Logischen Modells | 2016-10-07 | 8:50 | 9:52 | 100% | Sprint 1 planung | 2016-10-12 | 14:10 | 15:50 | 100%
[5 empty] | Sprint 1 planung | 2016-10-12 | 14:10 | 15:50 | 100% | Backend Planung | 2016-10-15 | 14:00 | 18:00 | 100%
[10 empty] | Backend Planung | 2016-10-16 | 18:00 | 20:00 | 100%
[10 empty] | Backend Planung | 2016-10-18 | 16:00 | 18:00 | 100%